## 表一项目基本情况
附件3 绩效评价指标体系框架（参考）
绩效评价指标体系框架（参考）
附件3-1
一、项目基本情况
项目名称 | 安全生产专项资金
部门（单位） | 盐城市安全生产监督管理局
项目概况 | 《江苏省安全生产条例》：县级以上人民政府应当增加安全生产投入，设立安全生产专项资金，列入同级财政预算。
项目起止时间 | 计划开始时间 （年 月） | 2017-01-01 | 计划完成时间（年 月） | 2017-12-01
| 实际开始时间 （ 年 月） | 2017-01-01 | 实际完成时间 （ 年 月） | 2017-12-01
项目实际进度 | 项目实施内容 |  | 开始时间 | 完成时间
| 1、五项重点考核 |  | 2017-01-01 | 2017-12-01
| 2、安全生产宣传 |  | 2017-01-01 | 2017-12-01
| 3、事故调查 |  | 2017-01-01 | 2017-12-01
| 4、安全生产应急救援演练经费 |  | 2017-01-01 | 2017-12-01
| 5、安全专项检查专家费用 |  | 2017-01-01 | 2017-12-01
| 6、安全生产标准化制牌制证、审计 |  | 2017-01-01 | 2017-12-01
| 7、安全生产专题培训 |  | 2017-01-01 | 2017-12-01
备注
注：项目概况包括项目立项依据、可行性和要解决的主要问题等。

## 表二资金安排情况
附件3-2
二、项目资金安排和使用情况 (20分)
| 评价内容 | [5 empty] | 备 注
行 次 | 指 标 | 合 计 | 市财政资金 | 配套资金 | 权重 | 自评分
(1) | 预算安排金额 | 700 | 700 |  | —— | ——
(2) | 实际到位金额 | 357.72 | 357.72 |  | —— | ——
(3) | 实际支出金额 | 357.72 | 357.72 |  | —— | ——
(4) | 资金到位率 | 51.1% | 51.1% |  | 5 | 5
(5) | 资金使用率 （支出进度） | 51% | 51% |  | 5 | 5
(6) | 资金安排合理性 |  | —— | —— | 5 | 5
(7) | 部门等非直接用于专项的经费所占比重 |  |  |  | 5 | 5
(8) | 资金支出主要构成 | 主要支出内容（经济科目） |  | 计划支出数 | 实际支出数 | (实际数-计划数)/计划数 | 备 注
|  | 合 计 |  | 700 | 357.72 | -342.28
|  | 1.五项重点考核奖及安全生产目标考核奖 |  | 220 | 150 | -70
|  | 2.安全生产宣传费 |  | 120 | 57.96 | -62.04
|  | 3.安全生产专题培训费 |  | 90 | 75.61 | -14.39
|  | 4.标准制证费、专家检查费 |  | 130 | 28.93 | -101.07
|  | 5.应急救援演练 |  | 30 | 29.29 | -0.71
|  | 6.暗访检查费 |  | 50 | 8.43 | -41.57
|  | 7.事故调查法 |  | 60 | 7.5 | -52.5
得分小计 |  | ———— |  |  | 20 | 20
1、资金到位率=第（2）行÷第（1）行 ， 资金使用率=第（3）行÷第（1）行。
2、资金到位率和资金使用率自评分按实际比率乘权重之积得分。
3、资金安排合理性评分：为体现资金使用计划合理科学性，建议如下评分：实际与计划差额
所占计划数的比重小于或等于10%，得满分；大于10%的，根据实际斟酌评分；超过50%的，原则上
不得分，有特殊情况的，需提供书面材料，根据实际斟酌评分。
4、部门等非直接用于专项的经费所占比重评分：按权重*（1-比重）酌情得分。

## 表三组织实施情况
附件3-3
三、项目组织实施情况（30分）
评价内容 |  |  | 评分要点 | 权重 | 实际完成情况 | 自评分 | 备 注
业务 管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | ①制定或具有相应的业务管理制度和审批流程的，得满分，否则根据实际斟酌扣分 | 2 |  | 2
|  |  | ②业务管理制度合法、合规、完整，得满分，否则根据实际斟酌扣分 | 2 |  | 2
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况 | ①遵守相关法律法规、业务管理规定和审批流程等，得满分，否则根据实际斟酌扣分 | 2 |  | 2
|  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备，得满分，否则根据实际斟酌扣分 | 2 |  | 2
|  |  | ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，得满分，否则根据实际斟酌扣分 | 2 |  | 2
| 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况 | ①已制定或具有相应的项目质量要求或标准，得满分，否则根据实际斟酌扣分 | 2 |  | 2
|  |  | ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，得满分，否则根据实际斟酌扣分 | 2 |  | 2
财务 管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法，得满分，否则根据实际斟酌扣分 | 2 |  | 2
|  |  | ②项目资金管理办法符合相关财务会计制度规定，得满分，否则根据实际斟酌扣分 | 2 |  | 2
| 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得满分，否则根据实际斟酌扣分 | 2 |  | 2
|  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，项目的重大开支是否经过评估认证，得满分，否则根据实际斟酌扣分 | 2 |  | 2
|  |  | ③符合项目预算批复或合同规定的用途，得满分，否则根据实际斟酌扣分 | 2 |  | 2
|  |  | ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不得分，否则得满分 | 2 |  | 2
| 财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况 | ①已制定或具有相应的监控机制，得满分，否则根据实际斟酌扣分 | 2 |  | 2
|  |  | ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，得满分，否则根据实际斟酌扣分 | 2 |  | 2
得分小计 |  |  | ———— | 30 |  | 30

## 表四项目产出效果
附件3-4
四、项目绩效情况（50分）
评价内容 |  |  | 评分要点 | 权重 | 实际完成情况 | 自评分 | 备 注
项目 产出 | 实际完成率 | 安全生产目标考核 | 是否按照考核目标、考核细则（2分），考核结果是否通报（3分） | 5 | 按文件完成考核任务 | 5
|  | 五项重点工作考核 | 是否按照考核目标、考核细则（2分），考核结果是否通报（3分） | 5 | 按文件完成考核任务 | 5
|  | 安全生产宣传 | 安全宣传活动是否覆盖90%（5分） | 5 | 各项宣传活动各项正在进行 | 5
|  | 暗访检查活动 | 是否100%完成71家重点企业暗访检查 | 2 | 完成检查 | 1
|  | 应急救援演练活动 | 应急救援水平是否提高（2分） | 2 | 完成 | 2
|  | 安全生产标准证书铜牌 | 是否完成200家企业标准化考核及审计 | 3 | 已完成制证119家 | 2
|  | 安全生产专题培训费 | 是否完成400人次培训、是否能够提高安全监管人员的执法水平 | 5 | 完成418人培训工作 | 5
项目 效益 | 经济效益
| 社会效益 | 企业安全标准化建设 | 规模以上企业和高危企业标准是否全覆盖 | 5 | 全覆盖 | 5
|  | 营造“关爱生命关注安全”环境氛围 | 安全环境氛围是否加强（3分） | 3 | 环境氛围明显提高 | 3
|  | 提高安全生产技术保障能力 | 安全生产技术保障能力是否提高（5分） | 5 | 明显提高 | 5
|  | 全市安全生产事故 | 事故起数、人员死亡人数是否下降 | 5 | 完成，事故明显下降 | 5
生态效益
可持续影响
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 不低于90% | 2 | 完成 | 2
得分小计 |  |  | ———— | 50 | —— | 49
总 分 |  |  | ———— | 100 | ——
评价等级 |  |  | ———— | —— | ——
1、本表各项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际情况有选择的进行
设置，并将其细化为相应的个性化指标，同时根据个性化指标情况进行权重设置。
2、绩效评价等级标准分为：优秀、良好、合格、较差四个等级，其中：优秀在90分以上；良好在75-89分之
间；合格在60-74分之间；较差在60分以下。

## 表五具体任务完成情况
附件3-5
五、2017年度项目（任务）完成情况
序号 | 具体项目（任务）名称 | 计 划 |  |  | 实 际 |  |  | 备 注
|  | 完成时间 | 数 量 | 金 额 | 完成时间 | 数 量 | 金 额
1 | 1.五项重点考核奖及安全生产目标考核奖 | 2017-06-01 | 11家 | 220万元 | 2017-06-01 | 11 | 150
2 | 2、安全生产宣传 | 2017-12-01 |  | 140万元 | 2017-12-01 |  | 57.96
4 | 3、安全生产应急救援演练经费 | 2017-11-01 | 2次 | 30万元 | 2017-11-01 | 2 | 29.29
5 | 4、安全专项检查专家费用 | 2017-12-01 | 800人次 | 50万元 | 2017-12-01 | 293 | 17.55
6 | 5、安全生产标准化制牌制证、审计 | 2017-12-01 | 1000家 | 80万元 | 2017-12-01 | 249 | 11.38
7 | 6、安全生产专题培训 | 2017-12-01 | 6次 | 90万元 | 2017-12-01 | 5 | 75.61
8 | 7、事故调查 | 2017-12-01 | 12件 | 60万元 | 2017-12-01 | 12 | 7.5
9 | 8、暗访检查 | 2017-10-01 | 71家 | 50万元 | 2017-10-01 | 71 | 8.43

## 表六指标解释
附件3-6
六、部分评价指标解释
指标名称 | 指标解释 | 指标说明
实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。